中南大学网络教育毕业工作整体进度安排

- 1．专升本层次毕业工作进度安排

| 时 间 | 任 务 | 完 成 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 7月17日开始 | 选聘毕业论文指导教师并报学院备案，毕业实习动员，填报任务书并报学院审查 | 校外学习中心、学生 |
| 9月25日 | 毕业论文（设计）任务书填报上传截止 | 校外学习中心、学生 |
| 10月10日 | 毕业论文（设计）任务书修改上传截止 | 校外学习中心、学生 |
| 9月—11月上旬 | 学生撰写论文、提交初稿，指导老师在信息管理平台进行指导和评阅 | 校外学习中心、指导教师、学生 |
| 11月10日 | 毕业论文（设计）第一次上传截止 | 校外学习中心、学生 |
| 11月中下旬 | 毕业论文（设计）第一次查重检测 | 学院 |
| 11月下旬 | 学习中心上报答辩时间、地点等安排及答辩委员会（小组）成员名单 | 校外学习中心 |
| 11月30日 | 毕业论文（设计）终稿上传截止 | 校外学习中心、学生 |
| 12月上旬 | 毕业论文（设计）终稿第二次查重检测 | 学院 |
| 12月中旬 | 组织毕业论文（设计）答辩，学院对学习中心进行远程视频检查和巡视 | 管理中心、校外学习中心、指导教师、学生、学院 |
|  | 抽选部分学习中心进行远程视频答辩 | 管理中心、校外学习中心、学生、学院 |
|  | 填报毕业论文成绩、答辩成绩，邮寄学生答辩材料 | 管理中心、校外学习中心、指导教师 |
| 12月下旬 | 公布毕业论文（设计）成绩 | 学院 |
| 2015年1月上旬 | 汇总资料，办理毕业手续 | 学院 |

2、高起专层次毕业工作进度安排

| 时 间 | 任 务 | 完 成 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 7月17日开始 | 布置毕业综合训练和护理实习任务及要求 | 校外学习中心、学生 |
| 11月16日 | 学生完成毕业综合训练，毕业综合训练上传截止，学习中心组织评阅、填报成绩 | 校外学习中心、指导老师、学生 |
| 11月下旬 | 进行毕业综合训练抽查 | 学院 |
| 12月下旬 | 公布毕业综合训练成绩 | 学院 |
| 12月中旬 | 邮寄成绩登分册、护理实习评价表 | 管理中心、校外学习中心 |
| 2015年1月上旬 | 汇总资料、办理毕业手续 | 学院 |

中南大学网络教育学院

二○一四年七月十七日